Приложение

к постановлению Администрации

Верхнекетского района

№ 1606 от «24»декабря 2012

Муниципальная программа

«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании «Верхнекетский район» 
на 2013-2015 годы»

(в ред. постановлений Администрации Верхнекетского района от 28.02.2013 №173, 25.09.2013 № 1172, 14.02.2014 №139)

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании «Верхнекетский район» 
на 2013-2015 годы»

| Наименование муниципальной программы (далее – МП) | «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2013-2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик МП | Администрация Верхнекетского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Куратор МП | Заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители МП | Отдел социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района, Отдел промышленности и жизнеобеспечения Администрации Верхнекетского района, Администрации поселений Верхнекетского района (по согласованию), Муниципальное автономное учреждение «Культура», Управление образования Администрации Верхнекетского района, Областное государственное бюджетное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище №41» (по согласованию), Автономная некоммерческая организация «Верхнекетский центр развития бизнеса» (по согласованию), ОГКУ «Центр занятости населения Верхнекетского района» (по согласованию), Координационный Совет в области малого и среднего предпринимательства (по согласованию). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель социально-экономического развития Томской области и Верхнекетского района, на которую направлена реализация МП | Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель МП | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели МП и их значения | Показатели |  |  | 2013 |  |  | 2014 |  | 2015 |  |  |
|  | 1. Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. |  |  | 713 |  |  | 723 |  | 733 |  |  |
| Задачи МП | 1.Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства. 2. Создание благоприятных условий и устранение барьеров для развития бизнеса (условия для ведения бизнеса по финансовому, кадровому, правовому и информационному обеспечению деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на местном и региональном уровне). 3.Популяризация предпринимательской деятельности. Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности. 4. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач МП и их значения | Показатели |  |  |  |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |
|  | 1.Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 человек населения,ед. |  |  |  |  | 414,6 |  | 418,6 |  | 423,9 |  |
|  | 2. Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства которым оказана поддержка в рамках программы, % |  |  |  |  | 8,5 |  | 9,3 |  | 10,2 |  |
|  | 3. Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве от общей численности экономически активного населения района, % |  |  |  |  | 25 |  | 25,5 |  | 26 |  |
|  | 4.Количество мероприятий, ед. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  | 10 |  |
| Сроки и этапы реализации МП | 2013-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники |  | Всего |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет (по согласованию) |  | 13716,177 |  | 5224,851* |  |  | 4288,826 |  |  | 4202,50 |
|  | районный бюджет |  | 1960,00 |  | 560,00 |  |  | 500,00 |  |  | 900,00 |
|  | бюджеты поселений (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) |  | 3601,00 |  | 1286,00 |  |  | 1140,00 |  |  | 1175,00 |
|  | всего по источникам |  | 19277,177 |  | 7070,851* |  |  | 5928,826 |  |  | 6277,50 |
| Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Основные направления расходования средств |  | Всего |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |
|  | инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие |  | 19277,177 |  | 7070,851* |  |  | 5928,826 |  |  | 6277,50 |
| (в ред. постановлений Администрации Верхнекетского района от 28.02.2013 №173, 23.09.2013 № 1172, 14.02.2014 №139) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация управления МП |  | Общий контроль за реализацией МП осуществляет заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляет отдел социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*С учетом областных субсидий, выделенных Департаментом развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области в 2011 году по Соглашению МО-СБ/11-27 от 28.10.2011, в 2012 году  по   Соглашению МО-СБ/12-40 от 02.11.2012, не использованных в 2012 году  и  направленных на те же цели в 2013 году, в размере 1880,0 млн. рублей.

Введение

Муниципальная  программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Верхнекетский район»  на 2013-2015 годы» (далее – Программа) направлена на развитие сферы предпринимательства в Верхнекетском районе, консолидацию взаимодействия всех уровней власти, межведомственной координации исполнительных органов местного самоуправления Верхнекетского района и структурных подразделений Администрации Верхнекетского района.

Программа представляет комплексное решение проблемных вопросов сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007  N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Томской области от 05.12.2008 N 249-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Томской области», постановлением Администрации Томской области от 25.11.2010 № 232а «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011-2014 годов», Законом Томской области от 14.09.2009 № 177-ОЗ «О системе документов стратегического и программно-целевого планирования Томской области», Решением Думы Верхнекетского района от 26.04.2011 № 25 «Об утверждении Положения о системе документов стратегического и программно-целевого планирования Верхнекетского района», постановлением Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Верхнекетского района и их формирования и реализации».

В Программе используются следующие определения и понятия:

субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям.

К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов (данное ограничение не распространяется на хозяйственные общества, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) таких хозяйственных обществ - бюджетным научным учреждениям или созданным государственными академиями наук научным учреждениям либо бюджетным образовательным учреждениям высшего профессионального образования или созданным государственными академиями наук образовательным учреждениям высшего профессионального образования);

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующие предельные значения средней численности работников для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства:

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних предприятий;

б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых предприятий выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек;

Средняя численность работников микропредприятия, малого предприятия или среднего предприятия за календарный год определяется с учетом всех его работников, в том числе работников, работающих по гражданско-правовым договорам или по совместительству с учетом реально отработанного времени, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений указанных микропредприятий, малого предприятия или среднего предприятия.

Инфраструктура поддержки предпринимательства - система коммерческих и некоммерческих организаций, которые создаются, осуществляют свою деятельность или привлекаются в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд при реализации федеральных, региональных и муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих условия для создания субъектов малого и среднего предпринимательства, и оказания им поддержки.

Инфраструктура поддержки предпринимательства включает в себя также центры и агентства по развитию предпринимательства, государственные и муниципальные фонды поддержки предпринимательства, фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, фонды поручительств), акционерные инвестиционные фонды, микрофинансовые организации и закрытые паевые инвестиционные фонды, привлекающие инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, технопарки, научные парки, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, центр кластерного развития, палаты и центры ремесел, центр субконтрактации, маркетинговые и учебно-деловые центры, агентства по поддержке экспорта товаров, лизинговые компании, консультационные центры и иные организации.

Требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства устанавливаются приложением 3 к настоящей Программе.

Порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства устанавливаются приложением 4 к настоящей Программе.

В Программе используются следующие сокращения:

ОПЖ-Отдел промышленности и жизнеобеспечения Администрации Верхнекетского района;

С/П - Администрации поселений Верхнекетского района;

МАУ «Культура» -  Муниципальное автономное учреждение «Культура»;

УО - Управление образования Администрации Верхнекетского района;

ПУ-41-Областное государственное бюджетное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище №41»;

АНО «ВЦРБ» - Автономная некоммерческая организация «Верхнекетский центр развития бизнеса»;

ЦЗН - ОГКУ «Центр занятости населения  Верхнекетского района»;

ОСЭР – отдел социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района;

Субъекты МСП - субъекты малого и среднего предпринимательства;

КС-Координационный Совет в области малого и среднего предпринимательства.

Глава 1. Приоритетные задачи социально-экономического развития Верхнекетского района, на решение которых направлена МП

Реализация Программы будет способствовать достижению стратегической цели комплексной программы социально-экономического развития Верхнекетского района по созданию условий  для повышения уровня жизни каждого жителя Верхнекетского района  на основе устойчивого социально-экономического развития, обеспечение высокого уровня благосостояния населения и стандартов качества жизни через создание экономики, обеспечивающей высокий уровень доходов граждан, развитие малого предпринимательства.

Развитие малого и среднего предпринимательства является неотъемлемым элементом рыночной экономики. Широкое развитие малого и среднего предпринимательства ведет к созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивает повышение благосостояния населения и уменьшение бедности на основе динамичного и устойчивого экономического роста. При неблагоприятной демографической ситуации (сокращение населения района более чем на 1000 человек) ежегодно около 50 жителей района  желают открыть собственное дело.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, был проведен анализ исходного состояния развития и поддержки субъектов МСП.

Отраслевая структура хозяйствующих субъектов носит ярко выраженный коммерческий характер, в районе зарегистрирован 751 хозяйствующий субъект, из которых 91% составляют субъекты МСП.

По состоянию на 01.01.2012 года количество малых предприятий составило – 229, индивидуальных предпринимателей - 474. Плотность распространения малого  и среднего предпринимательства на 10 000 человек населения  на 01.01.2012 года составила 412,8 единиц, что на 1% меньше аналогичного показателя 2009 года. Средняя  численность занятых в МСП составила 2752 человека, что на 30 % меньше аналогичного показателя 2009 года.

Таблица 1. Анализ субъектов МСП по Верхнекетскому району по годам (единиц).

| Показатель | 2009г | 2010г | 2011г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Суммарное количество субъектов малого и среднего бизнеса, ед., в том числе: | 758 | 766 | 703 |
| количество микро, и малых предприятий, ед. | 228 | 230 | 229 |
| количество индивидуальных предпринимателей, ед. | 530 | 536 | 474 |
| торговля | 301 | 324 | 280 |
| обрабатывающее производство и лесное хозяйство | 213 | 175 | 169 |
| транспорт | 120 | 109 | 73 |
| бытовые услуги | 58 | 75 | 82 |
| сельское хозяйство | 35 | 49 | 59 |
| прочие | 31 | 34 | 40 |
| 2.Число субъектов на 10 тыс.чел. населения, ед. | 416,9 | 439,7 | 412,8 |
| 3.Среднесписочная численность работников, чел. | 3960 | 3521 | 2752 |
| 4.Доходы бюджета от субъектов малого и среднего предпринимательства, тыс.руб.: ЕНВД НДФЛ | 5919,0 11067(ИП) | 7093,3 22891,0 | 8387,6 18400 |

Положительные факторы, способствующие развитию малого и среднего предпринимательства в районе:

наличие на территории собственной образовательной базы. В районе расположены учреждения среднего и профессионального образования, выпускающие специалистов по широкому кругу профессий.

С 2011 года была поставлена цель создание условий для «выращивания» успешных субъектов МСП из числа молодежи в возрасте до 30 лет. Уже в 2012 году совместно с преподавателями Института инноваций г.Томска  удалость запустить на территории района первый муниципальный бизнес-лагерь. Главными итогами  бизнес-лагеря стало открытое обсуждение перспектив развития предпринимательской среды в районе и выявление субъектов с проектами, непосредственно направленных в дальнейшем на развитие района.

Уже с 01.12.2012  22 участника бизнес-лагеря продолжили обучение в образовательной программе «Разработка проектов в Открытой предпринимательской среде»;

издание  методичек: «вовлечения молодежи в предпринимательскую среду»,  «механизмы и формы поддержки предпринимательства». Проведение  ярмарок, семинаров, круглых столов, экскурсий и мастер-классов для школьников и  молодых людей района;

развитие финансовой инфраструктуры: на 01.01.2012 года на территории района действуют 4 банка регионального и федерального значения, 2 кредитно-потребительских кооператива;

активная позиция района в поддержке малого и среднего предпринимательства;

осуществление поддержки субъектов МСП в рамках реализации в Верхнекетском районе двух долгосрочных целевых программ:  «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на  2007-2009» и «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на  2010-2012 годы», которые позволили привлечь из областного бюджета денежные средства в размере более 2,9 млн.руб.

Для привлечения дополнительных средств на мероприятия Программ ежегодно наш район принимает участие в отборе муниципальных образований Томской области для предоставления субсидий местным бюджетам из средств областного бюджета в целях поддержки муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства.

Таблица 2.  Софинансирование муниципальной программы в разрезе по бюджетам (тыс. рублей).

| Мероприятие программы | 2009 год |  | 2010 год |  | 2011 год |  | Софинансирован ие 2009-2011гг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Районный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Областной бюджет |
| - Общее финансирование из МБ в том числе: | 500,0 | - | 650,0 | - | 836,443 | - | 1986,44 | - |
| - Предоставление поддержки «стартующему бизнесу» в том числе: - - конкурс «Становление» | - | - | - | - | 100,0 | 1500,0 | 100,0 | 1500,0 |
| - - районный конкурс предпринимательских проектов; | 500,0 | 460,14 | 500,0 | 800,0 | 290,0 | 82,59 | 1290,0 | 1342,73 |
| Развитие и обеспечение деятельности центра поддержки предпринимательства (предоставление субсидий) | - | - | - | - | 133,0 | 70,0 | 133,0 | 70,0 |
| Итого по софинансированию | 500,0 | 460,14 | 500,0 | 800,0 | 523,0 | 1652,59 | 1523,0 | 2912,73 |

Из местного бюджета на реализацию мероприятий программы было выделено за 3 года 1986,44 тыс.руб., в том числе направлено на софинансирование 1523,0 тыс.руб., получено из областного бюджета 2912,73 тыс. руб.  Данные средства были направлены на развитие деятельности АНО «ВЦРБ», районные конкурсы и иные мероприятия;

с 2010 года осуществление деятельности Координационного Совета в области развития малого и среднего предпринимательства, в состав которого вошли представители администрации, депутаты районной Думы, 8 предпринимателей, работающих в различных сферах;

- с 2010 года действие на территории района бизнес-центра. В декабре 2011 года создана и зарегистрирована АНО «ВЦРБ», целью деятельности которой является предоставление субъектам малого предпринимательства и гражданам, желающим заняться бизнесом, комплекса консультационных услуг и услуг по  обслуживанию  субъектов МСП, развитие новых направлений в бизнесе, решение вопросов участия предпринимателей района в областных ярмарках, выставках.  За период деятельности АНО «ВЦРБ» было заключено 156 договоров на обслуживание и сдачу налоговой отчетности по электронным каналам связи. Проведено 75 консультаций по применению специальных режимов налогообложения (УСНО, ЕНВД, ЕСХН);

запущены механизмы финансовой поддержки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Таблица 3. Мониторинг субъектов МСП по годам (единиц).

|  | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Зарегистрировано | 83 | 140 | 82 |
| Снято с учета МСП | 21 | 123 | 145 |

В рамках реализации с 2010 года Региональной программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Томской области проучено и зарегистрировано  125 субъектов МСП из числа безработных, что позволило субъектам МСП создать дополнительно 40 рабочих мест;

С 2007 по 2011 год на территории района реализовано 65 предпринимательских проектов, большая их часть направлена на развитие бытовых, медицинских услуг, сельского хозяйства, производства мебели. Субъектами МСП привлечено более 14,5 млн.руб. из бюджетов различных уровней и более 33 млн.руб. кредитных ресурсов.

На территории района для финансовой поддержки проектов МСП проводятся два конкурса: районный конкурс предпринимательских проектов и с 2011 года конкурс «Становление», по которому 5 субъектов МСП смогли дополнительно привлечь 1500 тыс.руб. на реализацию своих проектов.

Однако, несмотря на комплекс мероприятий в рамках муниципальных долгосрочных программ по поддержке малого и среднего предпринимательства субъекты МСП сталкиваются с рядом проблем.

Основные проблемы, сдерживающие развитие малого и среднего предпринимательства:

нехватка собственных оборотных средств, ограниченный доступ к кредитным ресурсам (в основном из-за недостаточности ликвидного имущественного обеспечения);

усиливающаяся конкуренция со стороны крупных иногородних компаний;

низкий уровень предпринимательской культуры населения и квалификации кадров, занятых на малых и средних предприятиях, сложность в подборе необходимых кадров;

недостаточный уровень знаний субъектов МСП в области ведения бизнеса, в том числе о нормативно-правовом регулировании предпринимательской деятельности;

низкая доступность помещений требуемого качества;

недостаточность информационного обеспечения по широкому спектру предпринимательской деятельности;

недостаточность возможностей для получения субъектами МСП доступных бесплатных и качественных информационных, консультационных, маркетинговых, юридических и других услуг;

низкий уровень благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве;

сложная транспортная схема (отсутствие круглогодичного транспортного сообщения с некоторыми населёнными пунктами района и областным центром, большая удалённость района от областного центра);

отсутствие полной статистической информации о деятельности всех форм субъектов МСП не позволяет составить представление о реальной сфере малого и среднего предпринимательства, что осложняет принятие эффективных решений со стороны органов местного самоуправления;

наличие проблемы по защите прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

увеличение социальных отчислений субъектами МСП в результате перехода с 01.01.2011 на страховой принцип уплаты обязательных взносов во внебюджетные фонды (отмена единого социального налога). В подавляющем большинстве случаев субъекты малого и среднего бизнеса находятся на специальных налоговых режимах, при которых работодатель освобожден от уплаты единого социального налога, а делает только отчисления в фонды. Обязанность по уплате страховых платежей привело к росту налоговой нагрузки на малый бизнес.

Все обозначенные выше проблемы в комплексе невозможно решить без наличия  долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Верхнекетский район»  на 2013-2015 годы», которая предлагает к реализации ряд мероприятий.

Глава 2. Цель, задачи, целевые показатели МП

Целью Программы является наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности района.

Приоритетными задачами данной Программы являются:

развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства;

создание благоприятных условий и устранение барьеров для развития бизнеса (условия для ведения бизнеса по финансовому, кадровому, правовому и информационному обеспечению деятельности субъектов малого и среднего    предпринимательства на местном и региональном уровне);

популяризация предпринимательской  деятельности. Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности;

вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.

Сводная информация целевых показателей   содержится в приложении 2 к Программе.

Глава 3. Перечень программных мероприятий МП

Перечень программных мероприятий представлен в приложении 1 к Программе.

Глава 4. Механизмы реализации и управления МП,

включая ресурсное обеспечение

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается решением Думы Верхнекетского района о бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на очередной финансовый год.

Реализация Программы осуществляется Администрацией Верхнекетского района, в том числе отделом по социально-экономическому развитию Администрации Верхнекетского района в течение 2013-2015 гг. путем выполнения предусмотренных Программой мероприятий.

Механизмы реализации Программы предусматривают использование всех средств и методов государственного воздействия: нормативно-правового регулирования, административных мер, прямых и непрямых методов бюджетной поддержки, механизмов организационной, правовой, информационной, консультационной поддержки. Для достижения заявленных программных целей будут использоваться  областные целевые программы.

Реализация Программы предусматривает использование целевого финансирования конкретных мероприятий и государственной поддержки, (субсидий) направленных на поддержку предпринимательства.

Основным правовым механизмом реализации Программы является применение нормативных правовых актов федерального и областного уровня, разработка и применение муниципальных правовых актов, направленных на поддержку субъектов МСП.

Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности системы и методов поддержки малого и среднего предпринимательства позволит получить полную и достоверную информацию о состоянии и развитии малого и среднего предпринимательства, выявить тенденции его развития и существующие проблемы. Вследствие чего органы местного самоуправления будут иметь возможность повысить эффективность проводимой муниципальной политики, направленной на создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства. Также реализация  мероприятий программы будет способствовать  укреплению законности и правопорядка в сфере предпринимательства. Порядок создания координационных или совещательных органов  в области развития малого и среднего предпринимательства установлен в приложении 5 к Программе.

«Общий объем финансирования Программы (с учетом прогноза цен на        соответствующие годы) составляет 18103,896 тыс. рублей, в том числе:

2015 – 6409,896* тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0 тыс.

рублей, областной бюджет – 5234,896* тыс. рублей, местный бюджет –    560,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 615,0 тыс. рублей;

2014 год – 5236,5 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет -  0,0 тыс. рублей, областной бюджет – 3777,5 тыс. рублей,  местный бюджет – 629,0 тыс. рублей,  внебюджетные источники – 830,0 тыс. рублей;

2015 год – 6457,5 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, областной бюджет – 4502,5 тыс. рублей, местный бюджет – 900,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 1055,0 тыс. рублей;

(в ред. постановлений Администрации Верхнекетского района от 28.02.2013 №173)

*С учетом областных субсидий, выделенных Департаментом развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области в 2011 году по Соглашению МО-СБ/11-27 от 28.10.2011, в 2012 году  по   Соглашению МО-СБ/12-40 от 02.11.2012, не использованных в 2012 году  и  направленных на те же цели в 2013 году, в размере 1880,0 млн. рублей

Финансирование программы из областного бюджета производится в рамках ежегодного участия муниципального образования «Верхнекетский район» в отборе муниципальных образований Томской области для предоставления субсидий местным бюджетам из средств областного бюджета в целях поддержки муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства.

- Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на реализацию МП утверждается решением Думы Верхнекетского района о местном бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на очередной финансовый год.

- Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в МП, подлежит ежегодной корректировке исходя из объемов финансирования, предусмотренных решением Думы Верхнекетского района о местном бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на очередной финансовый год.

Глава 5. Контроль и мониторинг реализации МП

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет куратор Программы - заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике. Текущий контроль осуществляет ОСЭР.  Лицо, ответственное за выполнение Программы (далее – ответственное лицо), за подготовку и представление в ОСЭР информации о ходе реализации Программы, предоставлении отчетов назначается Администрацией Верхнекетского района.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы ответственное лицо предоставляет в ОСЭР согласно форм, утвержденных Постановлением от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Верхнекетского района и их формирования и реализации», следующие документы:

ежеквартальные отчеты о выполнении мероприятий Программы не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

отчет о выполнении Программы за год не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Оценка социально-экономической эффективности реализации МП проводится ежегодно путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными МП значениями.

Глава 6. Оценка рисков в ходе реализации МП

Основные риски невыполнения целевых показателей реализации Программы:

ухудшение демографической ситуации, сокращение численности трудоспособного населения, обострение дефицита трудовых ресурсов для субъектов МСП и вынужденный рост компенсационных социальных затрат;

обострение ограничений со стороны энергетических мощностей и пропускной способности транспортной системы;

возможное снижение финансирования региональных программ развития МСП из федерального бюджета;

отсутствие софинансирования из местного бюджета;

снижение доходов и уровня жизни на селе.

Способы минимизации рисков:

проведение мониторинга и формирование прогноза развития предпринимательства;

коллегиальное решение проблем с непосредственными участниками МП.

Приложение 1

к  муниципальной программе

«Развитие малого и  среднего

предпринимательства в муниципальном

образовании «Верхнекетский район»

на  2013-2015 годы»

Перечень

мероприятий муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании

«Верхнекетскийи район» на 2013-2015 годы»

(в ред. постановлений Администрации Верхнекетского района от 28.02.2013 №173, 25.09.2013 № 1172, 14.02.2014 №139)

| NN/пп | Наименование цели, задачи, мероприятия МП | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс.руб.) | В том числе за счет средств |  |  |  |  | Ответстве нные исполни тели | Показатели результата мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | районного бюджета | бюджетов поселений | Внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель МП: Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие и обеспечение деятельности АНО «ВЦРБ» (предоставление субсидий) | всего | 808,628 | 0,000 | 161,128 | 314,500 |  | 333,000 | ОСЭР АНО «ВЦРБ» | Количество действующих центров к 2015 году не менее 1 |
|  |  | 2013 | 408,628 | 0,000 | 121,128 | 154,500 |  | 133,000 |  |  |
|  |  | 2014 | 250,000 | 0,000 | 20,000 | 130,000 |  | 100,000 |  |  |
|  |  | 2015 | 150,000 | 0,000 | 20,000 | 30,000 |  | 100,000 |  |  |
| 1.2. | Предоставление субсидий на возмещение затрат АНО «ВЦРБ» на оплату коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества (предоставление субсидий) | всего | 488,267 | 0,000 | 398,767 | 89,500 |  | 0,000 | ОСЭР АНО «ВЦРБ» |  |
|  |  | 2013 | 128,267 | 0,000 | 98,767 | 29,500 |  | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 | 180,000 | 0,000 | 150,000 | 30,000 |  | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 | 180,000 | 0,000 | 150,000 | 30,000 |  | 0,000 |  |  |
| 1.3. | Разработка нормативных правовых актов, необходимых для реализации программы и приведение в соответствие с программой существующих | всего | Б/Ф |  |  |  |  |  | ОСЭР | Количество принятых нормативных актов к 2015году не менее 4 |
|  |  | 2013 | Б/Ф |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | Б/Ф |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | Б/Ф |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 | всего | 1296,895 | 0,000 | 559,895 | 404,000 |  | 333,000 |  |  |
|  |  | 2013 | 536,895 | 0,000 | 219,895 | 184,000 |  | 133,000 |  |  |
|  |  | 2014 | 430,000 | 0,000 | 170,000 | 160,000 |  | 100,000 |  |  |
|  |  | 2015 | 330,000 | 0,000 | 170,000 | 60,000 |  | 100,000 |  |  |
| 2 | Задача 2. Создание благоприятных условий и устранение барьеров для развития бизнеса (условия для ведения бизнеса по финансовому, кадровому, правовому и информационному обеспечению деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на местном и региональном уровне) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Развитие финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | всего | 12638,482 | 0,000 | 8748,982 | 736,500 |  | 3153,000 | ОСЭР АНО «ВЦРБ» С/П | Количество субъектов МСП получивших финансовую поддержку за счет областного и местного бюджетов не менее 10 ежегодно |
|  |  | 2013 | 4860,656 | 0,000 | 3561,156 | 146,500 |  | 1153,000 |  |  |
|  |  | 2014 | 3787,826 | 0,000 | 2687,826 | 100,000 |  | 1000,000 |  |  |
|  |  | 2015 | 3990,000 | 0,000 | 2500,000 | 490,000 |  | 1000,000 |  |  |
| 2.1.1. | предоставление субсидий победителям конкурса «стартующего бизнеса» - конкурс «Становление» | всего | 12278,482 | 0,000 | 8748,982 | 376,500 |  | 3153,000 |  |  |
|  |  | 2013 | 4860,656 | 0,000 | 3561,156 | 146,500 |  | 1153,000 |  |  |
|  |  | 2014 | 3787,826 | 0,000 | 2687,826 | 100,000 |  | 1000,000 |  |  |
|  |  | 2015 | 3630,000 | 0,000 | 2500,000 | 130,000 |  | 1000,000 |  |  |
| 2.1.2. | предоставление субсидий победителям районного конкурса предпринимательских проектов | всего | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 300,000 |  | 0,000 |  |  |
|  |  | 2013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 300,000 |  | 0,000 |  |  |
| 2.1.3. | компенсация части расходов субъектов МСП на участие в муниципальных, межмуниципальных, региональных выставках-ярмарках, форумах, конференциях, чемпионатах, тренингах, конкурсах (предоставление субсидии) | всего | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 60,000 |  | 0,000 | АНО «ВЦРБ» |  |
|  |  | 2013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 60,000 |  | 0,000 |  |  |
| 2.2. | Мероприятия, направленные на подготовку кадров для сферы предпринимательства, в том числе: | всего | 4164,300 | 0,000 | 4164,300 | 0,000 |  | 0,000 | ЦЗН АНО «ВЦРБ» | Оказание услуг по профессиональной подготовке и обучению с целью организации предпринимательской деятельности - не менее 18 человек ежегодно |
|  |  | 2013 | 1354,300 | 0,000 | 1354,300 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 | 1360,000 | 0,000 | 1360,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 | 1450,000 | 0,000 | 1450,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
| 2.2.1. | Содействие лицам ищущим работу безработным, в том числе: по профессиональной подготовке и обучению с целью организации предпринимательской деятельности; по подготовке технико- экономического обоснования предпринимательского проекта (бизнес-плана); по их регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей или регистрации юридических лиц | всего | 4164,300 | 0,000 | 4164,300 | 0,000 |  | 0,000 | ЦЗН АНО «ВЦРБ» |  |
|  |  | 2013 | 1354,300 | 0,000 | 1354,300 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 | 1360,000 | 0,000 | 1360,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 | 1450,000 | 0,000 | 1450,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
| 2.3. | Формирование базы данных о субъектах МСП, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории района, в том числе: | всего | Б/Ф |  |  |  |  |  | ОСЭР С/П ОПЖ | Актуализация реестров в течение года |
|  |  | 2013 | Б/Ф |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | Б/Ф |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | Б/Ф |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Ведение реестра субъектов МСП – получателей поддержки, оказываемой органами местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район» | всего | Б/Ф |  |  |  |  |  | ОСЭР |  |
|  |  | 2013 | Б/Ф |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | Б/Ф |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | Б/Ф |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Ведение реестра субъектов МСП осуществляющих хозяйственную деятельность на территории района по отраслям | всего | Б/Ф |  |  |  |  |  | ОСЭР С/П ОПЖ |  |
|  |  | 2013 | Б/Ф |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | Б/Ф |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | Б/Ф |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Информационная и консультационная поддержка субъектов МСП | всего | 310,500 | 0,000 | 112,000 | 198,500 |  | 0,000 | ОСЭР АНО «ВЦРБ» | Количество субъектов МСП получивших поддержку не менее 100 ежегодно |
|  |  | 2013 | 77,000 | 0,000 | 38,500 | 38,500 |  | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 | 91,000 | 0,000 | 31,000 | 60,000 |  | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 | 142,500 | 0,000 | 42,500 | 100,000 |  | 0,000 |  |  |
| 2.4.1. | Обеспечение организационной, информационной и консультационной поддержки претендентов на получение и получателей финансовой поддержки деятельности субъектов МСП, также мониторинг реализации предпринимательских проектов получателей финансовой поддержки (предоставление субсидий) | всего | 155,500 | 0,000 | 54,500 | 101,000 |  | 0,000 | АНО «ВЦРБ» |  |
|  |  | 2013 | 14,000 | 0,000 | 7,000 | 7,000 |  | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 | 21,500 | 0,000 | 7,500 | 14,000 |  | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 | 120,000 | 0,000 | 40,000 | 80,000 |  | 0,000 |  |  |
| 2.4.2. | Актуализация справочно - методических материалов «механизмы и формы поддержки предпринимательства» (предоставление субсидий) | всего | 46,000 | 0,000 | 18,500 | 27,500 |  | 0,000 | ОСЭР АНО «ВЦРБ» |  |
|  |  | 2013 | 15,000 | 0,000 | 7,500 | 7,500 |  | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 | 23,500 | 0,000 | 8,500 | 15,000 |  | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 | 7,500 | 0,000 | 2,500 | 5,000 |  | 0,000 |  |  |
| 2.4.3. | Организация и проведение семинаров, конференций, консультаций, мастер-классов, «круглых столов», тренингов с участием представителей органов местной власти и иных организаций (предоставление субсидий) | всего | 109,000 | 0,000 | 39,000 | 70,000 |  | 0,000 | ОСЭР АНО «ВЦРБ» |  |
|  |  | 2013 | 48,000 | 0,000 | 24,000 | 24,000 |  | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 | 46,000 | 0,000 | 15,000 | 31,000 |  | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 |  | 0,000 |  |  |
| 2.4.4. | Актуализация информации по вопросам развития предпринимательства, потребительского рынка (о реализации муниципальной программы развития предпринимательства, показателях развития предпринимательства, об организациях инфраструктуры поддержки предпринимательства, механизмах и формах муниципальной поддержки предпринимательства, предоставлении субсидий, проведении конкурсов) в сети Интернет на официальном сайте муници-пального образования «Верхнекетский район» | всего | Б/Ф |  |  |  |  |  | ОСЭР |  |
|  |  | 2013 | Б/Ф |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | Б/Ф |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | Б/Ф |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 | всего | 17113,282 | 0,000 | 13025,282 | 935,000 | 0,000 | 3153,000 |  |  |
|  |  | 2013 | 6291,956 | 0,000 | 4953,956 | 185,000 | 0,000 | 1153,000 |  |  |
|  |  | 2014 | 5238,826 | 0,000 | 4078,826 | 160,000 | 0,000 | 1000,000 |  |  |
|  |  | 2015 | 5582,500 | 0,000 | 3992,500 | 590,000 | 0,000 | 1000,000 |  |  |
| 3 | Задача 3. Популяризация предпринимательской деятельности. Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Информационное обеспечение и подготовка материалов по вопросам поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства (через СМИ, районное телевидение). | всего | Б/Ф |  |  |  |  |  | ОСЭР АНО «ВЦРБ» | Число публикаций, сюжетов не менее 6 ежегодно |
|  |  | 2013 | Б/Ф |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | Б/Ф |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | Б/Ф |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Проведение конкурсов и мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности, в том числе День российского предпринимательства, День торговли, конкурс «Лесоруб» и иные мероприятия | всего | 565,000 | 0,000 | 95,000 | 470,000 |  | 0,000 | ОСЭР ОПЖ С/П, КС АНО «ВЦРБ» МАУ «Культура» | Число проведенных мероприятий, ежегодно не менее 2 |
|  |  | 2013 | 185,000 | 0,000 | 25,000 | 160,000 |  | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 | 190,000 | 0,000 | 30,000 | 160,000 |  | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 | 190,000 | 0,000 | 40,000 | 150,000 |  | 0,000 |  |  |
| 3.3. | Разработка и издание справочника «Потребитель" (предоставление субсидий) | всего | 160,000 | 0,000 | 17,500 | 92,500 |  | 50,000 | ОСЭР КС, АНО «ВЦРБ» | Количество изданий к 2015-му г. не менее 300 |
|  |  | 2013 | 40,000 | 0,000 | 17,500 | 22,500 |  | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 10,000 |  |  |
|  |  | 2015 | 110,000 | 0,000 | 0,000 | 70,000 |  | 40,000 |  |  |
|  | Итого по задаче 3 | всего | 725,000 | 0,000 | 112,500 | 562,500 |  | 50,000 |  |  |
|  |  | 2013 | 225,000 | 0,000 | 42,500 | 182,500 |  | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 | 200,000 | 0,000 | 30,000 | 160,000 |  | 10,000 |  |  |
|  |  | 2015 | 300,000 | 0,000 | 40,000 | 220,000 |  | 40,000 |  |  |
| 4 | Задача 4. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение районных круглых столов, форумов, конференций, экскурсий, мастер-классов и иных мероприятий, направленных на развитие навыков и знаний в сфере предпринимательства, для школьников и молодежи района в возрасте до 30 лет, а также их участие в таких же областных, межрегиональных мероприятиях | всего | 62,000 | 0,000 | 18,500 | 43,500 |  | 0,000 | ОСЭР С/П КС АНО «ВЦРБ» УО, ПУ-41 | Число мероприятий ежегодно не менее 3 |
|  |  | 2013 | 17,000 | 0,000 | 8,500 | 8,500 |  | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 | 30,000 | 0,000 | 10,000 | 20,000 |  | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 |  | 0,000 |  |  |
| 4.2. | Формирование и обучение молодежных бизнес-команд с целью создания субъектов предпринимательской деятельности (предоставление субсидий) | всего | 80,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 |  | 65,000 | ОСЭР С/П, КС, АНО «ВЦРБ» УО, ПУ-41 | Ежегодно не менее 1 группы |
|  |  | 2013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 30,000 |  |  |
|  |  | 2015 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 |  | 35,000 |  |  |
|  | Итого по задаче 4 | всего | 142,000 | 0,000 | 18,500 | 58,500 | 0,000 | 65,000 |  |  |
|  |  | 2013 | 17,000 | 0,000 | 8,500 | 8,500 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 | 60,000 | 0,000 | 10,000 | 20,000 | 0,000 | 30,000 |  |  |
|  |  | 2015 | 65,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 35,000 |  |  |
|  | Итого по МП | всего | 19277,177 | 0,000 | 13716,177 | 1960,000 | 0,000 | 3601,000 |  |  |
|  |  | 2013 | 7070,851 | 0,000 | 5224,851 | 560,000 | 0,000 | 1286,000 |  |  |
|  |  | 2014 | 5928,826 | 0,000 | 4288,826 | 500,000 | 0,000 | 1140,000 |  |  |
|  |  | 2015 | 6277,500 | 0,000 | 4202,500 | 900,000 | 0,000 | 1175,000 |  |  |

Приложение 2

к  муниципальной программе

«Развитие малого и  среднего

предпринимательства в муниципальном

образовании «Верхнекетский район»

на  2013-2015 годы»

Система целевых показателей (индикаторов),

МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2013 – 2015 годы»

| №№ п/п | Наименование | Единица измерения | Расчет индикатора | Целевые значения индикатора/показателя реализации ДЦП по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. Цель МП: Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности района. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1: число субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | Данные, представляемые федеральной службой государственной статистики | 713 | 723 | 733 |
| 2. Задача 1. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1: число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 человек населения | ед. | Количество субъектов МСП/количество жителей района x 10 000 | 414,6 | 418,6 | 423,9 |
| 3. Задача 2. Создание благоприятных условий и устранение барьеров для развития бизнеса (условия для ведения бизнеса по финансовому, кадровому, правовому и информационному обеспечению деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на местном и региональном уровне) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 1: доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства которым оказана поддержка в рамках программы | % | количество вновь созданных в течение года МСП, которым оказана поддержка в рамках программы / количество вновь созданных в течение года__ субъектов МСП x 100% | 8,5 | 9,3 | 10,2 |
| 4. Задача 3. Популяризация предпринимательской деятельности. Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Показатель 1: доля занятых в малом и среднем предпринимательстве от общей численности экономически активного населения района | % | Ведомственная статистика | 25 | 25,5 | 26 |
| 5. Задача 4. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Показатель 1. Количество мероприятий | ед. | - | 4 | 6 | 10 |

- Приложение 3

- к муниципальной программе 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства муниципального 
образования «Верхнекетский район» на 2013-2015 годы»

Требования 
к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Верхнекетском районе

Инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства является система коммерческих и некоммерческих организаций, которые создаются, осуществляют свою деятельность или привлекаются в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание  услуг для муниципальных нужд при реализации муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Верхнекетский район» на 2013-2015 годы» (далее - Программа), обеспечивающей условия для создания субъектов малого и среднего предпринимательства, и оказания им поддержки.

Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства включает в себя также центры и агентства по развитию предпринимательства, муниципальные фонды поддержки предпринимательства, фонды содействия кредитованию, акционерные инвестиционные фонды и закрытые паевые инвестиционные фонды, привлекающие инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, технопарки, научные парки, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, палаты и центры ремесел, центры поддержки субподряда, маркетинговые и учебно-деловые центры, агентства по поддержке экспорта товаров, лизинговые компании, консультационные центры и иные организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие финансовую, имущественную, информационную, консультационную, кадровую поддержку в сфере производства и оказания услуг.

Объектами инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего  предпринимательства, осуществляющими поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства,  являются юридические лица любой организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальные предприниматели.

До построения системы, позволяющей осуществлять эффективное взаимодействие органов местного самоуправления Верхнекетского района, субъектов малого и среднего предпринимательства, объединений предпринимателей в целях развития и поддержки предпринимательства, ключевыми составляющими инфраструктуры являются:

отдел социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района;

автономная некоммерческая организация «Верхнекетский центр развития бизнеса»;

координационный Совет в области малого и среднего предпринимательства

Верхнекетского района;

ОГКУ «Центр занятости населения»;

организации, оказывающие субъектам малого и среднего  предпринимательства  различные виды услуг, предусмотренных Программой.

Система построения инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Верхнекетском районе основывается на  автономной некоммерческой организации «Верхнекетский центр развития бизнеса», которая оказывает следующие услуги субъектам малого и среднего предпринимательства:

1. Комплексное и квалифицированное обслуживание субъектов малого и среднего предпринимательства на различных этапах создания и развития бизнеса;

2. Предоставление адресной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства:

методической;

информационной;

консультационной;

образовательной.

3. Организация взаимодействия субъектов предпринимательства с органами государственной власти и органами местного самоуправления в режиме «одного окна», содействие в получении разрешительных и распорядительных документов, согласований.

4. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства при взаимодействии с государственными и муниципальными органами в подготовке документов для обеспечения оформления в режиме «одного окна» по вопросам:

создания;

реорганизации;

ликвидации.

5. Содействие в обеспечении субъектов малого и среднего предпринимательства имуществом, необходимым для их деятельности:

офисными, производственными и складскими помещениями;

земельными участками;

оборудованием.

6. Консультирование, обучение и переподготовка кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства.

7. Содействие в разработке и подготовке:

бизнес-планов;

документов для заключения кредитных договоров, договоров лизинга, франчайзинга и технологического присоединения к электрическим сетям;

документов для доступа к объектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

пакета документов для получения государственной поддержки;

пакета документов для участия в конкурсах и аукционах на исполнение государственного и муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд».

- Приложение 4

- к муниципальной программе 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства муниципального 
образования «Верхнекетский район» на 2013-2015 годы»

Порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет виды и условия оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – поддержка).

2. Порядок и условия оказания поддержки

2.1. Поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным на территории Верхнекетского района и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты предпринимательства).

Обращение о поддержке любого вида подается субъектом предпринимательства в устной или письменной форме в отдел социально – экономического развития Администрации Верхнекетского района, который регистрирует такое обращение в день его поступления, в книге обращений, установленного образца, определяемого муниципальными актами о делопроизводстве и номенклатуре дел.

Срок принятия решения о предоставлении поддержки или об отказе в предоставлении поддержки любого вида, составляет не более одного календарного месяца с момента их регистрации. В случае отказа в оказании поддержки в принятом решении должны быть указаны основания такого отказа и порядок его обжалования в соответствии с действующим законодательством.

В течение 5 календарных дней с момента принятия решения, отдел социально – экономического развития Администрации Верхнекетского района информирует обратившийся субъект предпринимательства о принятом решении.

О результатах принятого решения делается  отметка в вышеуказанном журнале.

- Условиями предоставления поддержки и основания отказа в предоставлении поддержки субъектам предпринимательства являются требования, предусмотренные ст. 4, 11, 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и долгосрочной целевой программой «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального 
образования «Верхнекетский район» на 2013-2015 годы» (далее – Программа).

Перечень необходимых документов, которые должны быть представлены для поддержки малого и среднего предпринимательства, определяется нормативным правовым актом Администрации Верхнекетского района в зависимости от вида поддержки.

- 3. Виды поддержки

3.1. Видами поддержки являются:

финансовая;

имущественная;

информационная;

консультационная;

подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров.

3.2. Финансовая поддержка.

3.2.1. Оказание финансовой поддержки за счет средств местного бюджета, осуществляется путем предоставления субсидий, муниципальных гарантий по обязательствам субъектов предпринимательства.

3.2.2. Порядок оказания финансовой поддержки.

Порядок оказания финансовой поддержки в виде субсидий или муниципальных гарантий по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются в соответствии с муниципальными правовыми актами местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район».

3.3. Имущественная поддержка.

3.3.1. Оказание имущественной поддержки, осуществляется органами местного самоуправления в виде передачи во владение или в пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях в соответствии с действующим законодательством. Указанное имущество должно использоваться по целевому назначению.

Перечень имущества, находящегося в собственности муниципального образования и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение или в пользование на долгосрочной основе субъектам предпринимательства (далее - Перечень), утверждается постановлением Администрации Верхнекетского района.

Порядок формирования, ведения и опубликования указанного Перечня, а также социально значимые для Верхнекетского района виды деятельности, порядок предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень, устанавливаются постановлением Администрации Верхнекетского района.

3.3.2. Порядок оказания имущественной поддержки.

Имущественная поддержка осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район».

Имущество, включенное в Перечень, предоставляется субъектам предпринимательства, сроком не менее 5 лет.

3.4. Информационная поддержка.

3.4.1. Информационная поддержка оказывается в целях обеспечения субъектов предпринимательства информацией:

о реализации федеральных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, региональных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства и Программы;

о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и об их классификации по видам экономической деятельности;

о числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности;

об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего предпринимательства, в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности;

о финансово-экономическом состоянии субъектов малого и среднего предпринимательства;

об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

иного характера (экономической, правовой, статистической, производственно-технологической информацией, информацией в области маркетинга, необходимой для развития субъектов малого и среднего предпринимательства).

3.4.2. Порядок оказания информационной поддержки.

Информация, указанная выше, является общедоступной и размещается в средствах массовой информации: печатных изданиях, теле- и радиопрограммах, выпускаемых на территории Верхнекетского района, на официальном сайте Администрации Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

3.5. Консультационная поддержка.

3.5.1. Оказывается в виде проведения консультаций:

по вопросам применения действующего законодательства, регулирующего деятельность субъектов предпринимательства;

по вопросам применения муниципальных правовых актов о местных налогах и сборах;

по вопросам организации торговли и бытового обслуживания;

по вопросам предоставления в аренду муниципального имущества;

по вопросам предоставления в аренду земельных участков;

по вопросам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

3.5.2. Порядок оказания консультационной поддержки субъектам предпринимательства.

Консультации субъектам предпринимательства оказываются в следующих формах:

в устной форме - лицам, обратившимся посредством телефонной связи или лично;

в письменной форме по запросам;

в обзорно-ознакомительной форме - на стенде, в информационных листах;

в электронной форме - ответы на вопросы посредством электронной почты в режиме «вопрос-ответ»;

путем размещения на официальном сайте Администрации Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет»;

путем размещения информации в средствах массовой информации: печатных изданиях, теле- и радиопрограммах.

Оказание консультаций осуществляется  отделом социально – экономического развития Администрации Верхнекетского района самостоятельно, либо с привлечением специалистов других структурных подразделений Администрации Верхнекетского района в форме, определяемой настоящим пунктом.

- 3.6. Поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

3.6.1. Оказание поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органами местного самоуправления осуществляется в виде:

разработки примерных образовательных программ (ЦЗН, АНО «ВЦРБ») направленных на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров для субъектов предпринимательства;

создания условий для повышения профессиональных знаний специалистов,  совершенствования их деловых качеств, подготовки их к выполнению новых трудовых функций в области малого и среднего предпринимательства;

учебно-методологической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства.

3.6.2. Порядок оказания поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

Информация об организации обучающих семинаров для субъектов предпринимательства, направленных на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, об организации форумов, круглых столов, ярмарок, выставок и других мероприятий, направленных на повышение деловой активности субъектов предпринимательства, является общедоступной и размещается в средствах массовой информации: печатных изданиях, теле- и радиопрограммах, на официальном сайте Администрации Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

Субъектами предпринимательства, претендующими на получение консультационной поддержки и получение поддержки  в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, указанных в  настоящем пункте, являются юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели - производители товаров, работ и услуг, зарегистрированные  на территории Верхнекетского района.

4. Ответственность должностных лиц органов местного самоуправления, участвующих в реализации Программы

4.1. В случае нарушения должностными лицами органов местного самоуправления порядка использования средств, выделенных в соответствии с Программой, а так же при наличии иных оснований, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации,  должностные лица органов местного самоуправления несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Томской области и муниципальными  правовыми  актами органов местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район».

Приложение 5

- к муниципальной программе 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства муниципального 
образования «Верхнекетский район» на 2013-2015 годы»

ПОРЯДОК

создания координационных или совещательных органов

в области развития малого и среднего  предпринимательства

1. Настоящий Порядок определяет порядок создания координационных или совещательных органов по вопросам, затрагивающим интересы малого и среднего предпринимательства при Администрации Верхнекетского района (далее – Администрация), в целях ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности.

2. В случае обращения некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, в  Администрацию, с предложением создать при данном органе местного самоуправления координационные или совещательные органы в области развития малого и среднего предпринимательства, Администрация обязана в течение 30 рабочих дней рассмотреть вопрос о создании либо отказе в создании таких координационных или совещательных органов и о принятом решении по указанному вопросу в течение пяти рабочих дней с момента принятия решения, в письменной форме, уведомить обратившуюся  некоммерческую организацию.

3. Отказ в создании координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства при Администрации возможен в случае:

если обращение содержит предложение о создании координационных или совещательных органов, не относящихся к сфере развития малого и среднего предпринимательства;

если на территории Верхнекетского района координационный или совещательный орган, указанный в обращении, уже существует.

4. В случае принятия решения о создании координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства при Администрации, указанный орган местного самоуправления обязан обеспечить участие представителей некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, в работе координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства в количестве не менее двух третей от общего числа членов указанных координационных или совещательных органов.

5. Координационные или совещательные органы в области развития малого и среднего предпринимательства создаются в целях:

1) привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и реализации  политики в области развития малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района;

2) выдвижения и поддержки инициатив, имеющих районное значение и направленных на реализацию  политики в области развития малого и среднего предпринимательства;

3) проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район» (далее –органов местного самоуправления), регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства;

4) выработки рекомендаций  органам местного самоуправления при определении приоритетов в области развития малого и среднего предпринимательства;

5) привлечения граждан, общественных объединений и представителей средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, и выработки по данным вопросам рекомендаций.

  - 5. Координационный или  совещательный орган при Администрации является постоянно действующим коллегиальным, совещательным органом.

  - Состав, порядок работы и полномочия создаваемого координационного или совещательного органа утверждается постановлением Администрации и осуществляет свою деятельность на принципах добровольности, коллегиальности принятия решения.

6. Постановления Администрации Верхнекетского района о создании координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства подлежат опубликованию в средствах массовой информации, а также размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».